## Dashboard
Project Budget & Cash Flow
Orçamento de projeto, realizado, previsão e rentabilidade ¦ Dados fictícios
Orçamento aprovado |  | Realizado |  | Previsão final | Variação vs. orçamento
353000 |  | 261500 |  | 359600 | 6600
Variação por frente de trabalho
Frente | Orçamento | Previsão | Variação
Descoberta | 76000 | 78500 | 2500
Implementação | 167000 | 176000 | 9000
Lançamento | 53000 | 51500 | -1500
Gestão | 57000 | 53600 | -3400

## Budget
Project Budget
Controle por categoria, horas e custo projetado ¦ Dados fictícios
Frente | Categoria | Orçamento | Realizado | Previsão final | Variação | Horas planejadas | Horas realizadas
Descoberta | Pesquisa | 26000 | 24000 | 27000 | 1000 | 160 | 172
Descoberta | Workshops | 18000 | 15500 | 17500 | -500 | 110 | 98
Descoberta | UX | 32000 | 28000 | 34000 | 2000 | 210 | 225
Implementação | Desenvolvimento | 95000 | 72000 | 102000 | 7000 | 640 | 680
Implementação | Integrações | 48000 | 39000 | 51000 | 3000 | 300 | 325
Implementação | QA | 24000 | 16500 | 23000 | -1000 | 180 | 165
Lançamento | Treinamento | 14000 | 8000 | 13500 | -500 | 95 | 87
Lançamento | Conteúdo | 17000 | 12000 | 18000 | 1000 | 115 | 128
Lançamento | Mídia | 22000 | 9000 | 20000 | -2000 | 0 | 0
Gestão | Gerência de projeto | 36000 | 30000 | 38000 | 2000 | 260 | 275
Gestão | Ferramentas | 9000 | 7500 | 9600 | 600 | 0 | 0
Gestão | Reserva | 12000 | 0 | 6000 | -6000 | 0 | 0